## 1.信息化建设
自评填报信息
基本情况 | 项目编码： | 148005xm19n0050 | 项目名称： | 信息化建设 | 主管部门： | 广西壮族自治区市场监督管理局
| 资金使用单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院
项目性质 | 1: 当年新增 延续√
2: 一次性 经常性√ 跨年度
资金总额 | 合计 |  | 232
（万元） | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：中央
自治区
政府性基金
| 其他资金 |  | 232
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：面对信息革命这一严峻挑战和历史机遇，党的十五届五中全会明确提出“大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措，以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展”。人类已走进以信息技术为核心的知识经济时代，信息资源已成为与材料和能源同等重要的战略资源；信息技术正以其广泛的渗透性、无形值价和无与伦比的先进性与传统产业结合；信息产业已发展为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点；信息化已成为推进企业发展的助力器；信息化水平则成为一个企业综合实力的重要标志。 可行性和必要性：随着我院业务不断发展，组织结构随之变更。一是目前使用的2012版业务管理系统已经不能与现阶段业务工作的开展相适应，需要对业务管理信息系统进行升级调整；二是根据自治区财政厅的要求，内部控制管理必须开发管理软件；三是开发微信公众号，以适应业务发展的需要，提高办公效率和提升服务质量是非常有必要。 支持范围：信息网络更新改造及软件购置。 实施内容：一是对业务管理信息系统进行升级调整；二是开发内部控制管理软件；三是开发微信公众号。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 | 2020-12-31
项目实施进度
年度绩效目标 | 确保机构正常运转，适应业务发展的需要，提高办公效率和提升服务质量，更好的完成上级部门赋予的各项使命。
自评得分（满分100分） | 95 |  |  | 预算执行率%（满分10分） | 9
考评内容 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 | 指标得分 | 佐证材料上传
1.产出指标
数量指标 | 完成情况 | 对业务管理信息系统进行升级调整；开发内部控制管理软件；开发微信公众号。 | 根据需要对业务管理信息系统进行升级调整；开发内部控制管理软件；开发微信公众号。 | 一是该项目资金来源自筹的经营性资金安排，由于疫情原因，我院2020年经营性收入安排到疫情相关设备的采购支出，资金有限，故减少此项经费的支出；二是我院厉行节约，自行开发部分软件，成本降低了。 | 9
质量指标 | 完成质量 | 调整后的业务管理信息系统、开发内部控制管理软件、微信公众号达到使用的要求。 | 调整后的业务管理信息系统、开发内部控制管理软件、微信公众号达到使用的要求。 |  | 8
时效指标 | 完成时间 | 2020年底前完成。 | 2020年底前完成。 |  | 10
成本指标 | 投入资金 | 232万元 | 181万元，结余指标通过请示主管部门调整到疫情防控设备的采购。 | 一是该项目资金来源自筹的经营性资金安排，由于疫情原因，我院2020年经营性收入安排到疫情相关设备的采购支出，资金有限，故减少此项经费的支出；二是我院厉行节约，自行开发部分软件，成本降低了。 | 9
2.效果指标
社会效益指标 | 提供服务 | 信息化的运用，让企业办事更方便快捷，提升服务水平。 | 信息化的运用，让企业办事更方便快捷，提升服务水平。 |  | 10
经济效益指标 | 软件使用率 | 开发出来的软件使用率达到100%。 | 开发出来的软件使用率达到100%。 |  | 10
环境效益指标 | 生态环境 | 对环境不产生污染 | 对环境不产生污染 |  | 10
可持续影响指标 | 办公效率和服务质量 | 有效提高办公效率和提升服务质量 | 有效提高办公效率和提升服务质量 |  | 10
3.服务满意度指标 | 客户服务满意度 | 99.5%以上 | 99.5%以上 |  | 10
4.其他指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
*一、项目基本情况 | 信息化促进经济社会发展、一面建成小康社会的伟大进程中承担着重要的使命，发挥着巨大的作用。为更好地发挥信息化建设的重要作用，进一步解决核心业务系统架构陈旧、数据中心支撑服务能力不适应管理需要，不适应信息化快速发展的需要，我院2020年继续实施信息化建设项目。主要内容包括一是对目前使用的2012版业务管理系统进行升级调整；二是开发微信公众号，以适应业务发展的需要，提高办公效率和提升服务质量。
*二、项目绩效分析 | （一）产出目标完成情况： 1.产出数量：根据需要对业务管理信息系统进行升级调整；开发内部控制管理软件；开发微信公众号。 2.产出质量：调整后的业务管理信息系统、开发内部控制管理软件、微信公众号达到使用的要求。 3.产出时效：2020年底前完成。 4.产出成本：181万元，结余指标通过请示主管部门调整到疫情防控设备的采购。 （二）效益目标完成情况： 1.经济效益：开发出来的软件使用率达到100%。 2.社会效益：信息化的运用，让企业办事更方便快捷，提升服务水平。 3.生态效益：对环境不产生污染。 4.可持续影响指标：有效提高办公效率和提升服务质量。 （三）社会公众或服务对象满意度：为职工和客户提供更便捷和优质的服务，得到了大家的肯定，服务满意率99.5%以上。
（分析绩效目标完成情况）
*三、主要经验及做法、存在的问题和建议 | 主要经验及做法：一是院领导高度重视，组建由领导、技术人员和研究人员构成的项目组，人员结构合理。制定项目实施方案，明确人员分工。二是我院围绕工作目标，从年初就着手工作，各项指标都要按年初预算完成。 存在的问题及改进措施：一是研发力量薄弱，拟引进更多专业人才。二是由于受疫情影响，我院资金比较困难，为保证疫情期间计量业务的完成，我院将该部分资金调整到疫情检测设备的购置，该部分资金为我院自筹的经营性收入。
（一）主要经验及做法（围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验）
（二）存在的问题（围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题）
（三）建议和改进措施
*四、其他需说明的问题 | 无。

## Sheet3
基本情况 项目编码： 148005xm18n0038 项目名称： 物业管理经费 主管部门： 广西壮族自治区市场监督管理局
资金使用单位： 广西壮族自治区计量检测研究院
项目性质 1: 当年新增 延续
2: 一次性 经常性 跨年度
资金总额
（万元） 合计
其中：一般公共预算拨款 其中：中央
自治区
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
项目起始时间 项目终止时间
项目实施进度 按相关规定进行申报
年度绩效目标 通过资金配套切实维护、管理好我院的环境、卫生及食堂，让职工最大限度的享受成果 ，打造良好的 营商环境，为集体经济的发展做好服务保障，营造良好的社会秩序以及投资环境。
自评得分（满分100分）预算执行率%（10分）温馨提示：请先保存您所填写的内容再上传附件！ID targetId
考评内容 指标内容 指标值 实际完成值 未完成的原因 指标得分 佐证材料上传
1485733 41978
产出指标
1485739 41984
数量指标 完成数量 完成当年的采购
1485741 41986
质量指标 业务及时率、国家重点管理的计量器具受检率 强检及时率达99%以上，国家重点管理的计量器具受检率达98%以上
1485743 41988
时效指标 完成时间 当年年底前完成
1485745 41990
成本指标 投入资金 不少于331.26万元
1485735 41980
效益指标
1485747 41992
社会效益指标 服务企业数量 不少于26237家
1485749 41994
经济效益指标 检测业务总收入 7000万元
1485751 41996
环境效益指标 生态环境 优于2019年
1485753 41998
可持续影响指标 人均产值增长率 >5%
1485737 41982
服务满意度指标
1485755 42000
服务满意度指标 客户服务满意度 99.5%以上
1485757 42002
其他指标
*一、项目基本情况
*二、项目绩效分析
（分析绩效目标完成情况）
*三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法（围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验）
（二）存在的问题（围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题）
（三）建议和改进措施
*四、其他需说明的问题
上传 已上传附件列表
附件名称 操作
每页1020304050行 第 共1页
显示0到0,共0条记录
填写自评表