## 1.东盟检验检测认证集聚区建设
自评填报信息
基本情况 | 项目编码： | 148005xm18n0032 | 项目名称： | 东盟检验检测认证集聚区建设 |  | 广西壮族自治区市场监督管理局
| 资金使用单位： | 广西壮族自治区计量检测研究院
项目性质 | 1: 当年新增 延续√
2: 一次性 经常性√ 跨年度
资金总额 | 合计 |  | 2150
（万元） | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：中央
|  | 自治区 | 1000
政府性基金
| 其他资金 |  | 1150
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：建设东盟计量中心是贯彻落实习近平总书记、李克强总理提出的携手建设中国—东盟命运共同体、共建“21世纪海上丝绸之路”发展战略的重要举措。同时，也是贯彻落实彭清华书记、陈武主席等自治区领导拜会国家质检总局并达成在广西建设计量、质检、标准、特种设备等东盟检验检测认证中心项目的共识。 可行性和必要性：当今国际计量检测市场十分活跃，大量新产业新技术新产品的研发上市，催生出巨大的计量检测服务需求。据有关机构测算，2008年以后全球检测认证产业年均增幅达6%以上，远高于全球经济年均增速，检测市场潜力巨大。2014年我国检验检测市场规模超过2100亿元，2015年达2500亿元。国务院已经明确将检验检测认证作为一种高技术服务业，纳入战略新兴产业进行大力发展。《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》明确提出，到2021年，形成较为完善的高技术服务产业体系，成为服务业发展的主导力量，基本满足建设创新型国家和全面建设小康社会的需要，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。广西建设东盟计量中心，建设检验检测认证高技术服务集聚区，有利于培育壮大检验检测认证市场和推动产业转型升级，这符合国家对高技术服务业的发展导向。 支持范围：东盟检验检测认证集聚区建设。 实施内容：房屋建筑物购建。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 | 2020-12-31
项目实施进度 | 按规定的进度安排
年度绩效目标 | 项目建成后，年业务收入约8000万元。
自评得分（满分100分） | 97.5 |  |  | 预算执行率%（满分10分） | 9.5
考评内容 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 | 指标得分 | 佐证材料上传
1.产出指标
数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积不少于为3万平米。 | 约3万平米 |  | 10
质量指标 | 工程验收合格 | 工程按设计要求和施工合同规定验收合格、完成工程结算。 | 工程按设计要求和施工合同规定验收合格、完成工程结算。 |  | 10
时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 | 2020年11月完成项目工程竣工结算 |  | 10
成本指标 | 投入资金 | 不少于2150万元 | 1234.23万元，财政资金已经用完，结余部分资金为我们经营性资金安排。 | 由于疫情影响，工程直到6月份才能动工，导致工程结算工作2020年11月才完成，但由于工程有扫尾工程，施工方一直没有做好，为保证工程质量，工程保质金还没有支付。另外预算时，包括工程二期的部分资金，又由于政策原因，二期一直没有得到相关部门的批复。 | 8
2.效果指标
社会效益指标 | 提供服务 | 建设东盟计量中心，建设检验检测认证高技术服务集聚区，有利于培育壮大检验检测认证市场和推动产业转型升级。 | 建设东盟计量中心，建设检验检测认证高技术服务集聚区，有利于培育壮大检验检测认证市场和推动产业转型升级。 |  | 10
经济效益指标 | 检测收入 | 免征计量强检收入4000万，检测业务收入7000万。 | 检测业务收入8355.36万元 |  | 10
环境效益指标 | 对生态环境质量的影响 | 优于2019年 | 优于2019年 |  | 10
可持续影响指标 | 机构综合实力 | 西南唯一 | 西南唯一 |  | 10
3.服务满意度指标 | 客户服务满意度 | 99.5%以上 | 99.5%以上 |  | 10
4.其他指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
*一、项目基本情况 | 中国计量科学研究院东盟计量研究中心（一期工程）项目是2016年6月经自治区发改委批准建设的基建项目，建筑面积为3.0万平方米，总投资1.74亿元，其中工程费用1.23亿元，工程建设其他费用0.31亿元，预备费用0.20亿元。该项目于2017年10月正式动工，2019年6月完成竣工验收并交付使用，2020年11月完成项目工程竣工结算，项目竣工财务决算正在审计中。
*二、项目绩效分析 | （一）产出目标完成情况： 1.产出数量：建筑面积约3万平米。 2.产出质量：工程按设计要求和施工合同规定验收合格、完成工程结算。 3.产出时效：2020年11月完成项目工程竣工结算。 4.产出成本：投入资金1234.23万元。 （二）效益目标完成情况： 1.经济效益：检测业务总收入8355.36万元。 2.社会效益：建设东盟计量中心，建设检验检测认证高技术服务集聚区，有利于培育壮大检验检测认证市场和推动产业转型升级。 3.生态效益：优于2019年。 4.可持续影响指标：西南唯一。 （三）社会公众或服务对象满意度。为职工和客户提供更便捷和优质的服务，得到了大家的肯定，服务满意率99.5%以上。
（分析绩效目标完成情况）
*三、主要经验及做法、存在的问题和建议 | 我院围绕工作目标，从年初就着手工作，各项指标都要按年初预算完成，但由于受疫情影响，有部分扫尾工作还需要整改，为保证工程质量，我院还有部分质保金没有支付，该部分质保金为我院自筹的经营性收入。
（一）主要经验及做法（围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验）
（二）存在的问题（围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题）
（三）建议和改进措施
*四、其他需说明的问题 | 无。

## Sheet3
基本情况 项目编码： 148005xm18n0038 项目名称： 物业管理经费 主管部门： 广西壮族自治区市场监督管理局
资金使用单位： 广西壮族自治区计量检测研究院
项目性质 1: 当年新增 延续
2: 一次性 经常性 跨年度
资金总额
（万元） 合计
其中：一般公共预算拨款 其中：中央
自治区
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
项目起始时间 项目终止时间
项目实施进度 按相关规定进行申报
年度绩效目标 通过资金配套切实维护、管理好我院的环境、卫生及食堂，让职工最大限度的享受成果 ，打造良好的 营商环境，为集体经济的发展做好服务保障，营造良好的社会秩序以及投资环境。
自评得分（满分100分）预算执行率%（10分）温馨提示：请先保存您所填写的内容再上传附件！ID targetId
考评内容 指标内容 指标值 实际完成值 未完成的原因 指标得分 佐证材料上传
1485733 41978
产出指标
1485739 41984
数量指标 完成数量 完成当年的采购
1485741 41986
质量指标 业务及时率、国家重点管理的计量器具受检率 强检及时率达99%以上，国家重点管理的计量器具受检率达98%以上
1485743 41988
时效指标 完成时间 当年年底前完成
1485745 41990
成本指标 投入资金 不少于331.26万元
1485735 41980
效益指标
1485747 41992
社会效益指标 服务企业数量 不少于26237家
1485749 41994
经济效益指标 检测业务总收入 7000万元
1485751 41996
环境效益指标 生态环境 优于2019年
1485753 41998
可持续影响指标 人均产值增长率 >5%
1485737 41982
服务满意度指标
1485755 42000
服务满意度指标 客户服务满意度 99.5%以上
1485757 42002
其他指标
*一、项目基本情况
*二、项目绩效分析
（分析绩效目标完成情况）
*三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法（围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验）
（二）存在的问题（围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题）
（三）建议和改进措施
*四、其他需说明的问题
上传 已上传附件列表
附件名称 操作
每页1020304050行 第 共1页
显示0到0,共0条记录
填写自评表