开展广西特色产业相关碳足迹核算的技术服务报价表

| 项目服务内容 |  | 报价及符合性确认 | 其他服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目技术需求 | 针对六堡茶、蔗糖、新能源汽车三大特色产业逐一开展碳足迹核算，参考国内外已发布的产品种类规则及技术规范，精准识别产品全生命周期碳排放重点环节，调研收集关键实景数据，合理选取碳排放因子，科学开展“一产品一足迹”的碳足迹核算及认证工作。 （一）组建核算团队 供应商应根据核算产品所属行业、工艺流程及数据归集任务安排，配备相关专家，组建专业化产品碳足迹核算团队。团队项目负责人应具备高级工程师技术职称，根据企业及产品所属行业组建实施团队。为保证在规定的服务期限内完成本项目采购需求内容，供应商应配备足够的专业技术人员专职为本项目服务。 （二）编制工作计划 供应商应根据项目要求，结合行业情况，编制产品碳足迹数据归集工作计划，明确碳足迹核算的主要任务、人员分工及进度要求。工作计划应当与企业以及采购单位充分沟通后实施。 （三）组织现场调研 供应商应根据行业特点，甄选代表企业（包含小、中、大三类），并赴企业开展数据调研工作，了解企业产品特点和生产流程等重要内容，根据企业实际需求选取相应国际或国内碳足迹核算标准，合理界定核算范围，形成碳足迹核算数据收集清单并对上下游关键实景数据进行收集，确保数据结果与实际情况的符合性。 （四）选取碳排放因子 供应商应开展本地化排放因子研究，辅以Ecoinvent（最新版本）或中国生命周期数据库（CLCD），并与当地研究院、协会等充分沟通确认因子的合理性。 （五）开展足迹核算 供应商应当基于现场调研及数据收资结果，依据国外内数据归集质量要求，开展产品模型搭建、活动数据填报、LCA结果核算、数据质量评价、降碳诊断分析、核算报告出具等数据归集工作。主要包含以下内容及数据质量要求： (1)产品模型搭建。根据企业实际需求和产品特点选择适用的产品类别规则(PCR)，并根据企业工艺生产及供应链现状，进行产品关键原材料识别。最终完成企业需报送产品从摇篮到大门/摇篮到坟墓的生命周期建模工作。 其中，材料(废弃)回收过程的建模应该根据不同PCR的要求，选择不同的处理方式，包括“cut-off规则”“开环回收”“闭环回收”“循环足迹公式CFF”等，根据实际情况对复杂系统边界进行定义并对环境负荷进行分配。 (2)活动数据填报。供应商应在其构建的产品碳足迹模型下开展对应产品的活动水平数据填报。对共用生产线、多产品输出、监测表计限制等场景应合理进行数据分配，针对关键原材料应补充供货商/采购商等基本信息。 (3)LCA结果核算。供应商应根据其所填报的产品活动水平数据，基于产品碳足迹采信场景要求，选择对应的影响评价方法及评价指标开展产品碳足迹结果核算。 (4)数据质量评价。供应商应对碳足迹核算结果进行数据质量评估分析，根据产品所选取产品种类规则(PCR)匹配不同规则的数据质量评价方法，供应商应根据其填报的数据属性进行时间代表性、地理代表性、技术代表性等维度的质量分析，最终出具数据质量等级DQR评价，所得产品的数据质量等级应满足采购方数据归集质量要求。 （六）编制核算报告 基于模型计算结果，供应商出具产品碳足迹核算报告，详细报告产品碳足迹所有相关内容，报告要满足《产品碳足迹标识认证通用实施规则（试行）》、《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》等文件的相关要求。 （七）碳足迹认证 供应商应选择认监委发布的试点名单中的认证机构，并报采购方同意后，配合认证机构开展产品碳足迹评价或认证工作。最终确保获得评价或认证证书。 |  |  |
| 2.技术服务期限 | 2025年12月20日前完成。 |  |  |
| 3.资质要求 | 1.参与本项目的报价单位应当至少具有一项农产品或新能源相关产品的碳足迹核算业绩； 2.参与本项目的报价单位拟派项目负责人应当具备低碳相关专业高级及以上专业职称。 |  |  |

报价方全称：（盖章）                                      法定代表人（或授权代表人）签字：

联系人及联系方式：